## 表
浜田自動車道４車線化事業概要 | [8 empty] | 西日本高速道路（株） 中国支社 千代田（高）
１．事業許可 | [6 empty] | ３．完成イメージ
| ◆ | 許可日 | 令和４年３月３０日 |  |  |  | ≪ 現 況 ≫ | ≪ 完成イメージ ≫
| ◆ | 路線名 | 浜田自動車道
| ◆ | 区間 | 大朝IC ～ 旭IC
| ◆ | 延長 | 約１１．２km
【事業区間延長内訳】
| 区間 |  |  | 暫定２車線のIC間延長 | 対面通行区間延長 | ４車線化事業延長
| 大朝IC～瑞穂IC |  |  | 約１２km | 約６km | 約３.８km
| 瑞穂IC～旭IC |  |  | 約１５km | 約１３km | 約７.４km
| 全 体 |  |  | 約２７km | 約１９km | 約１１.２km
ネットワークの信頼性の飛躍的向上として、大雪時における大規模立ち往生ゼロを目的に冬季通行止めが懸念される急勾配等の区間として事業化
≪国土交通省ＨＰより抜粋≫
大塚橋
猪子山ＴＮ（広島県側）
猪子谷橋

## 裏
建設発生土の搬出について | [9 empty] | 西日本高速道路（株） 中国支社 千代田（高）
| Ⅰ．建設発生土の搬出先 |  |  | Ⅲ．搬出経路
|  | ≪北広島町（犬追原）盛土場≫ |  | 大朝ICまでは高速道路を利用し、その後盛土場までは一般道を使用します。
【運搬時間】
9:00～17:00（平日のみ）
|  | 浜田自動車道４車線化事業のうち、主に大朝ＩＣ～瑞穂ＩＣ間で発生する約３５万立方メートルの建設発生土を北広島町（犬追原）盛土場へ搬出します。 なお、当該盛土場は、広島県農道整備事業で使用した盛土場を拡張し、引き続き当事業で使用します。 |  | 【保安体制】
県道入口から工業団地の間、誘導員2名を配置します
【遵守事項】
制限速度20km/h（工業団地内）
一般車両、工業団地関係車両を優先します
Ⅱ．盛土の構造及び防災対策
関連する法令等を遵守し、盛土を構築します。※現在設計中 盛土の構造は、のり面勾配30°とし、盛土高５mごとに小段を配置します。また、盛土の安定計算を行い、地震時においても安全で安定した構造とします。 防災対策として、農道整備事業で設置した調整池を介し雨水の排水を行います。盛土場拡張に伴い不足する調整池容量に対しては、当事業により調整池の拡幅を行います。
Ⅳ．関連工事
[5 empty] | ・浜田自動車道 猪子山トンネル工事 |  |  | ≪未契約（R8年度予定）≫
トンネル掘削土 約29万m3 令和8年秋頃から搬出 ※トンネル掘削は令和9年秋頃から
[5 empty] | ・浜田自動車道 猪子谷橋（下部工）工事 |  |  | ≪今井産業株式会社≫
橋梁構造物掘削土 約0.5万m3 令和8年3月頃から搬出
[5 empty] | ・その他工事 |  |  | ≪未契約≫
|  | ◆主な関連法令等◆ |  |  |  | 盛土場ののり面表土に使用する土砂を設定 約5万m3
・森林法（林地開発許可申請）
|  |  | ・広島県土砂の適正処理に関する条例について（既許可の変更届出） | 【お問合せ先】 |  |  | 北広島町役場 建設課 |  | 0826-72-7364
・土壌汚染対策法（一定の規模以上の土地の形質の変更届出書）
|  |  | ・普通河川等保全条例（普通河川等土木工事許可申請書） |  |  |  | 西日本高速道路株式会社 千代田高速道路事務所 浜田工事区 |  | 0826-72-5331
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします
浜田自動車道
浜田自動車道
至 千代田JCT
至 瑞穂IC
大朝ＩＣ
県道5号（浜田八重可部線）
大朝（犬追原）工業団地
搬出先
北広島町盛土場
位 置 図
北広島町大朝13632 他
国土地理院地図
国土地理院地図
経 路 図
搬出先
北広島町盛土場
運搬経路
誘導員配置計画
国土地理院地図